GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada s financijskog izvješćem za 2014. g.

U 2014. godini Turistička zajednica grada Vukovara izvršavala je zadaće TZ propisane Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Turističke zajednice grada Vukovara te Programom rada koji je usvojilo Turističko vijeće i Skupština Turističke zajednice grada Vukovara.

Budući da su ostvareni prihodi bili manji od prvobitno planiranih, a sukladno tome i rashodi, u listopadu su napravljene izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana sukladno članku 62. Stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te je Rebalans financijskog plana za 2014. godinu usvojen na 2. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Vukovara, održanoj 30. listopada 2014. godine. Prema usvojenom Rebalansu ukupni prihodi Turističke zajednice grada Vukovara planirani su u iznosu od 870.200,00 kn, a ukupni rashodi u iznosu od 944.609,82 kn. Manjih odstupanja opet ima jer je teško predvidjeti dinamiku uplate turističke članarine, stoga se i javljaju ove razlike.

U 2014. godini prihodi Turističke zajednice planirani su i ostvareni prema sljedećoj strukturi:

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2014. | OSTVARENO U 2014. | INDEX | STRUKTURA % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 53.000,00 | 50.672,01 | 95,61 | 6,21 |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 300.000,00 | 291.540,17 | 97,18 | 35,73 |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 460.000,00 | 417.350,54 | 90,73 | 51,15 |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 460.000,00 | 417.350,54 | 90,73 | 51,15 |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 20.200,00 | 20.187,55 | 99,94 | 2,47 |
|  | Transfer od TZ VSŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Od transfera HTZ – a | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 2,45 |
|  | Prihodi od kamata | 200,00 | 187,55 | 93,78 | 0,02 |
|  | Ministarstvo turizma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prijenos prihoda prethodne godine (višak prihoda ako je ostvaren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | Ostali nespomenuti prihodi (kotizacije za sudjelovanje na sajmovima) | 37.000,00 | 36.161,35 | 97,73 | 4,43 |
|  | SVEUKUPNO PRIHODI | 870.200,00 | 815.911,62 | 93,76 | 100,00 |

U najvećem dijelu ostvareni su prihodi iz proračuna Grada Vukovara u iznosu od 417.350,54 kn, što predstavlja udio od 51,2% u ukupno ostvarenim prihodima. Zatim slijede prihodi od turističke članarine u iznosu od 291.540,17kn, što predstavlja udio od 35,7% u ukupno ostvarenim prihodima te prihodi od boravišne pristojne u iznosu od 50.672,01 kn, što predstavlja udio od 6,2% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi ostvareni iz drugih izvora u iznosu od 36.161,35 kn predstavljaju prihode od naplate kotizacija za sudjelovanje na Etno sajmu i Božićnom sajmu, povrat naknade za bivšu djelatnicu TU na bolovanju od HZZO-a, te refundacija troškova nastalih sudjelovanjem u PPS prijektu – Hrvatska 365, tj. prezentacija održanih u sklopu istog.

U 2014. godini rashodi Turističke zajednice grada Vukovara planirani su i ostvareni prema sljedećoj strukturi:

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2014 | OSTVARENO U 2014 | INDEX | STRUKTURA % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMINISTRATIVNI MARKETING | 466.500,00 | 467.661,69 | 100,12 | 49,49 |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 466.500,00 | 467.661,69 | 100,25 | 49,49 |
| 1. | Rashodi za radnike | 391.500,00 | 392.797,44 | 100,33 | 41,57 |
| 2. | Rashodi ureda | 75.000,00 | 74.864,25 | 99,82 | 7,92 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice | - | - |  | - |
|  | FUNKCIONALNI MARKETING | 462.760,51 | 477.337,78 | 103,19 | 50,51 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 123.681,90 | 133.020,66 | 107,55 | 14,08 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Izbor najljepše okućnice (izloga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Manifestacije | 123.681,90 | 133.020,66 | 107,55 | 14,08 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 90.749,36 | 98.353,35 | 108,38 | 10,41 |
| 2.1.1. | Vinkovo u Vukovaru | 11.802,90 | 11.802,90 | 100,00 | 1,25 |
| 2.1.2. | Prvosvibanjski izlet u Adici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Živjeti s Dunavom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Međunarodni dan Dunava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Etno sajam | 38.946,46 | 40.973,87 | 105,21 | 4,34 |
| 2.1.7. | Božićni sajam | 40.000,00 | 45.576,58 | 113,94 | 4,82 |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Biciklijada Vukovar na pedali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ostale manifestacije | 25.147,18 | 26.881,95 | 106,90 | 2,84 |
| 2.3.1. | TID regata | 15.147,18 | 15.147,18 | 100,00 | 1,60 |
| 2.3.2. | Doček Nove godine na Trgu | 10.000,00 | 4.334,19 | 43,34 | 0,46 |
| 2.3.3. | Podjela ribe za Badnjak | 0,00 | 7.400,58 | - | 0,78 |
| 2.4. | Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 7.785,36 | 7.785,36 | 100,00 | 0,82 |
| 3. | Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.1. | Projekti iz programa za nerazvijene | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.2. | Projekti financirani iz fonodova EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 127.466,67 | 135.097,21 | 105,99 | 14,30 |
| 1. | Online komunikacije | 9.800,00 | 9.629,16 | 98,26 | 1,02 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 1.800,00 | 1.779,16 | 98,84 | 0,19 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 8.000,00 | 7.850,00 | 98,13 | 0,83 |
| 2. | Offline komunikacije | 92.666,67 | 90.805,55 | 97,99 | 9,61 |
| 2.1. | Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje, radio) | 8.791,67 | 10.832,05 | 123,21 | 1,15 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 45.000,00 | 36.080,00 | 80,18 | 3,82 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 20.000,00 | 21.956,00 | 109,78 | 2,32 |
| 2.5. | Info table (city panoi) | 18.875,00 | 21.937,50 | 116,23 | 2,32 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 25.000,00 | 34.662,50 | 138,65 | 3,67 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 25.819,86 | 26.332,91 | 101,99 | 2,79 |
| 1. | Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) | 10.660,96 | 10.166,61 | 95,36 | 1,08 |
| 2. | Posebne prezentacije | 658,90 | 658,90 | 100,00 | 0,07 |
| 3. | Ostale prezentacije | 10.000,00 | 12.447,40 | 124,47 | 1,32 |
| 4. | Studijska putovanja novinara | 4.500,00 | 3.060,00 | 68,00 | 0,32 |
| V. | INTERNI MARKETING | 14.000,00 | 15.568,30 | 111,20 | 1,65 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 2.000,00 | 2.115,00 | 105,75 | 0,22 |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet | 12.000,00 | 13.453,30 | 112,11 | 1,42 |
| 3. | Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 7.200,00 | 4.012,50 | 55,73 | 0,42 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih materijala | 6.000,00 | 2.812,50 | 46,88 | 0,30 |
| 2. | Istraživanje tržišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Formiranje baze podataka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav (program za prijavu i odjavu gostiju, Arhinet i dr.) | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 0,13 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. | Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 148.592,08 | 148.104,60 | 99,67 | 15,67 |
| 1. | Prijevoz na vukovarsku adu | 146.592,08 | 146.592,08 | 100,00 | 15,51 |
| 2. | Ostalo | 2.000,00 | 1.512,52 | 75,63 | 0,16 |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) | 16.000,00 | 15.201,60 | 95,01 | 1,61 |
| X. | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) | - | - | - | - |
|  | SVEUKUPNO RASHODI | 929.260,51 | 944.999,47 | 101,69 | 100,00 |
|  | RAZLIKA | -59.060,51 | -129.087,85 |  |  |
|  | STANJE RAČUNA NA DAN 31.12.2013./2014. | 160.000,00 | 90,591,98 |  |  |

Rashodi za funkcionalni marketing, tj. rashodi za aktivnosti Turističke zajednice ostvareni su u iznosu od 477.337,78 kn, što predstavlja udio od 50,51% u ukupno ostvarenim rashodima. Rashodi za administrativni marketing ostvareni su u iznosu od 467.661,69 kn što predstavlja udio od 49,49% u ukupno ostvarenim rashodima.

Pojedinačno gledajući, najveći rashodi ostvareni su za troškove djelatnika u iznosu od 392.797,44 kn, što predstavlja udio od  41,6% u ukupno ostvarenim rashodima.

U dijelu rashoda za aktivnosti Turističke zajednice, najvećim dijelom ostvareni su rashodi za dizajn vrijednosti i to u iznosu od  133.020,66 kn, što predstavlja udio od 14,1% u ukupno ostvarenim rashodima. U okviru dizajna vrijednosti ostvareni su troškovi organizacije manifestacija i potpora drugim manifestacijama i događanjima.

Rashodi za komunikacijske vrijednosti ostvareni su u iznosu od 135.097,21 kn što predstavlja udio od 14,3% u ukupno ostvarenim rashodima. Pojedinačno gledajući najveći rashodi  ostvareni su za Offline  komunikaciju u iznosu od 90.805,55 kn što predstavlja udio od 67,2% u ukupno ostvarenim rashodima za komunikacijske vrijednosti i to za troškove općeg oglašavanja u tisku i na radiju, tiskanje promidžbenih materijala, suvenire i promidžbene materijale, te postavljanje info table kod Vodotornja. Za troškove online komunikacije utrošeno je 9.629,16 kn što predstavlja udio od 7,1% u ukupno ostvarenim rashodima za komunikacijske vrijednosti. Za postavljanje turističke signalizacije utrošeno je 34.662,50 kn, što je dijelom od 20.000,00 kn sufinancirano iz Programa potpora HTZ-a za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti ostvareni su u iznosu od 26.332,91 kn, što predstavlja 2,8% ukupno ostvarenih rashoda. Najveći dio sredstava utrošen je za nastupe na sajmovima i prezentacije. Na nastupe na sajmovima utrošeno je 10.166,61 kn, što predstavlja 38,6% ukupno ostvarnih rashoda za distribuciju i prodaju vrijednosti. Za prezentacije u 2014. godini utrošeno je 13.106,30 kn što predstavlja 49,8% ukupno ostvarnih rashoda za distribuciju i prodaju vrijednosti. Odrađene su prezentacije u Grazu i Milanu u sklopu PPS programa, te posebna prezentacija tradicijskih zanata u sklopu studijskog putovanja touroperatora za riječni kruzing turizam. Za studijska putovanja novinara i agenata utrošeno je 3.060,00 kn što predstavlja 11,6% ukupno ostvarnih rashoda za distribuciju i prodaju vrijednosti. U 2014. godini realizirano je 13 studijskih putovanja novinara, tv ekipa i turističkih agenata.

Rashodi za Interni marketing ostvareni su u iznosu od 15.568,30 kn što predstavlja udio od 1,7% ukupno ostvarenih rashoda. Najveći dio, 13.453,30 kn, utrošeno je na koordinaciju subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet, te manji dio, 2.115,00 kn, na edukaciju djelatnika TU.

Na marketinšku infrastrukturu utrošeno je 4.012,50 kn što predstavlja udio od 0,4% ukupno ostvarenih rashoda. Na proizvodnju multimedijalnih sadržaja utrošeno je 2.812,50 kn, te 1.200,00 kn na Arhinet, online sustav održavanja arhivske građe.

Najveći postotak učešća (15,7%) u ukupnim rashodima u iznosu od 148.104,60 kn predstavlja stavka Ostalo u kojoj su sadržani pojedinačni rashodi koji se odnose na troškove prijevoza na Vukovarsku adu u iznosu od 146.592,08 kn, od čega je 131.570,00 kn troškova ugovora o djelu, a 15.022,08 kn troškova goriva te na troškove reprezentacije u iznosu od 1.512,52 kn.

Transfer 30% uplaćene boravišne pristojbe Gradu Vukovaru u 2014. godini iznosio je 15.201,60 kn, što predstavlja udio od 1,6% ukupno ostvarenih rashoda.

Po završnom računu u, 2014. godini ostvareno je 129.087,85 kn rashoda više od ostvarenih prihoda.

Stanje žiro-računa TZ grada Vukovara na dan 31.12.2014. god. iznosilo je 90.591,98 kn, te je Grad Vukovar 22. siječnja 2015. godine uplatio 41.360,69 kn za troškove organizacije Božićnog sajma i podjele ribe za Badnjak, koji su navedeni kao rashod u Izvješću, no navedeni iznos nije ušao i u prihode za 2014. godinu, budući je uplaćen u siječnju 2015. godine.

Direktor TU:

Jasna Babić, dipl. oec.