GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada s financijskog izvješćem za 2016. g.

U 2016. godini Turistička zajednica grada Vukovara izvršavala je zadaće TZ propisane Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Turističke zajednice grada Vukovara te Programom rada koji je usvojilo Turističko vijeće i Skupština Turističke zajednice grada Vukovara.

Slijedom realiziranih aktivnosti Turističkog ureda Turističke zajednice grada Vukovara te praćenja financijskih prihoda i rashoda od siječnja do studenoga 2016. godine ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. plana sukladno članku 62. Stavku 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). Rebalans financijskog plana za 2016. godinu usvojen na 11. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Vukovara, održanoj 28. prosinca 2016. godine.

Prema usvojenom Rebalansu ukupni prihodi Turističke zajednice grada Vukovara planirani su u iznosu od 913.020,00kn, a ukupni rashodi u iznosu od 880.640,77kn.

U 2016. godini prihodi Turističke zajednice planirani su i ostvareni prema sljedećoj strukturi:

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | NOVI PLAN | OSTVARENO U 2016. | INDEX | STRUKTURA % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od boravišne pristojbe | 70.000,00 | 60.000,00 | 56.475,89 | 94,10 | 6,17 |  |  |  |  |
| 2. | Prihodi od turističke članarine | 290.000,00 | 302.000,00 | 312.250,10 | 103,40 | 34,12 |  |  |  |  |
| 3. | Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 400.000,00 | 482.000,00 | 476.688,70 | 98,90 | 52,09 |  |  |  |  |
| 3.1. | za programske aktivnosti | 400.000,00 | 482.000,00 | 476.688,70 | 98,90 | 52,09 |  |  |  |  |
| 3.2. | za funkcioniranje turističkog ureda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. | Prihodi od drugih aktivnosti | 46.200,00 | 46.020,00 | 44.735,23 | 97,20 | 4,89 |  |  |  |  |
|  | Transfer od TZVSŽ | 2.000,00 | 2.000,00 | 724,75 | 36,20 | 0,08 |  |  |  |  |
|  | Transfer od HTZ–a | 29.100,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 | 4,81 |  |  |  |  |
|  | Prihodi od kamata | 100,00 | 20,00 | 10,48 | 52,40 | 0,11 |  |  |  |  |
|  | Ministarstvo turizma | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. | Prijenos prihoda iz prethodne godine (višak prihoda ako je ostvaren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. | Prihodi od kotizacija za sudjelovanje na sajmovima | 25.000,00 | 23.000,00 | 24.800,00 | 107,80 | 2,71 |  |  |  |  |
| 7. | Ostali nespomenuti prihodi (povrat sredstava za provedene aktivnosti ) | 0,00 | 0 | 181,50 |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO PRIHODI | 831.200,00 | 913.020,00 | 915.131,42 | 100,20 | 100,00 |  |  |  |  |

U najvećem dijelu ostvareni su prihodi iz proračuna Grada Vukovara u iznosu od 476.688,70kn, što predstavlja udio od 52,1% u ukupno ostvarenim prihodima. Zatim slijede prihodi od turističke članarine u iznosu od 312.250,10kn, što predstavlja udio od 34,1% u ukupno ostvarenim prihodima te prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 56.475,89 kn, što predstavlja udio od 6,2% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi ostvareni u iznosu od 44.000,00 kn predstavljaju prihode ostvarene iz programa HTZ-a za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima te za realizirane aktivnosti.  Prihodi ostvareni iz drugih izvora u iznosu od 25.716,73kn predstavljaju prihode realizirane od naplate kotizacija za sudjelovanje na sajmovima u organizaciji Turističke zajednice grada Vukovara, transfer od TZ Vukovarsko srijemske županije te prihodi od kamata.

U 2016. godini rashodi Turističke zajednice grada Vukovara planirani su i ostvareni prema sljedećoj strukturi:

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2016 | Ostvareno 2016.g. | Index | % učešća |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 320.389,71 | 346.611,73 | 108,18 | 36,94 |
| 1. | Rashodi za radnike | 255.011,34 | 271.611,15 | 106,51 | 28,95 |
| 2. | Rashodi ureda | 65.378,37 | 60.864,58 | 93,10 | 6,49 |
| 3. | Rashodi za rad tijela Turističke zajednice, odvj.usl. | 0,00 | 14136,00 | 0,00 | 1,50 |
| II. | DIZAJN VRIJEDNOSTI | 287.950,85 | 293.804,94 | 102,03 | 31,32 |
| 1. | Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Projekt Volim Hrvatsku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Izbor najljepše okućnice (izloga) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Manifestacije | 241.950,85 | 266.486,94 | 110,14 | 28,40 |
| 2.1. | Kulturno-zabavne | 129.443,83 | 129.443,83 | 100,00 | 13,80 |
| 2.1.1. | Vinkovo u Vukovaru | 1.506,27 | 1.506,27 | 100,00 | 0,16 |
| 2.1.2. | Prvosvibanjski izlet u Adici | 68.291,73 | 68.291,73 | 100,00 | 7,74 |
| 2.1.3. | Živjeti s Dunavom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Međunarodni dan Dunava | 43.072,55 | 43.072,55 | 100,00 | 4,59 |
| 2.1.5. | Etno sajam | 16.573,28 | 16.573,28 | 100,00 | 1,77 |
| 2.2. | Sportske manifestacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ostale manifestacije | 102.865,71 | 127.401,80 | 123,85 | 13,58 |
| 2.3.1. | Sajam cvijeća | 37.365,71 | 37.365,71 | 100,00 | 3,98 |
| 2.3.2. | TID regata | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,05 |
| 2.3.3. | Božićni sajam-Advent u Vukovaru | 65.000,00 | 89.536,09 | 137,75 | 9,54 |
| 2.3.4. | Doček Nove godine na Trgu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Potpore manifestacijama i događanjima (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) | 9.641,31 | 9.641,31 | 100,00 | 1,03 |
| 3. | Organizacija i upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMO i DMK | 24.000,00 | 27.318,00 | 113,83 | 2,91 |
| 3.1. | Projekti iz programa za nerazvijene | 24.000,00 | 24.319,00 | 101,33 | 2,59 |
| 3.2. | Projekti financirani iz fonodova EU | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,32 |
| III. | KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI | 114.228,50 | 176.827,42 | 154,80 | 18,85 |
| 1. | Online komunikacije | 12.475,00 | 12.433,68 | 99,67 | 1,33 |
| 1.1. | Internet oglašavanje | 10.250,00 | 10.208,68 | 99,60 | 1,09 |
| 1.2. | Internet stranice i upravljanje Internet stranicama | 2.225,00 | 2.225,00 | 100,00 | 0,24 |
| 2. | Offline komunikacije | 81.753,50 | 83.010,13 | 101,54 | 8,85 |
| 2.1. | Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Opće oglašavanje (tisak, TV, radio) | 3.200,00 | 2.114,74 | 66,09 | 0,23 |
| 2.3. | Brošure i ostali tiskani materijali | 67.553,50 | 67.553,50 | 100,00 | 7,20 |
| 2.4. | Suveniri i promo materijali | 11.000,00 | 13.341,89 | 121,29 | 1,42 |
| 2.5. | Info table (city panoi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Smeđa signalizacija | 20.000,00 | 81.383,61 | 406,92 | 8,67 |
| IV. | DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI | 64.625,42 | 65.603,96 | 101,51 | 6,99 |
| 1. | Sajmovi | 8.809,18 | 8.809,18 | 100,00 | 0,94 |
| 2. | Posebne prezentacije | 49.316,24 | 50.254,04 | 101,90 | 5,36 |
| 3. | Ostale prezentacije | 1.500,00 | 2.055,00 | 137,00 | 0,22 |
| 4. | Studijska putovanja novinara | 5.000,00 | 4.485,74 | 89,71 | 0,48 |
| V. | INTERNI MARKETING | 23.497,00 | 20.818,00 | 88,60 | 2,22 |
| 1. | Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) | 12.820,00 | 9.911,00 | 77,31 | 1,06 |
| 2. | Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet | 10.677,00 | 10.907,00 | 102,15 | 1,16 |
| 3. | Nagrade i priznanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA | 16.226,04 | 17.426,04 | 107,40 | 1,86 |
| 1. | Proizvodnja multimedijalnih sadržaja | 16.226,04 | 16.226,04 | 100,00 | 1,73 |
| 2. | Istraživanje tržišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Formiranje baze podataka | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Suradnja s međunarodnim institucijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Banka fotografija i priprema u izdavaštvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Jedinstveni turistički informacijski sustav ( Arhinet |  | 1.200,00 | 100,00 | 0,13 |
| VII. | POSEBNI PROGRAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Smeđa sign. - plaćanje po proj. Iz 2015.g. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Prijevoz na vukovarsku adu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. | TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%) | 17.052,25 | 17.104,95 | 100,31 | 1,82 |
|  | FUNKCION.RASH. | 560.251,06 | 591585,31 | 105,59 | 63,06 |
|  | SVEUKUPNO RASHODI | 880640,77 | 938.197,04 | 106,54 | 100,00 |

Rashodi za funkcionalni marketing, tj. rashodi za aktivnosti Turističke zajednice ostvareni su u iznosu od 591.585,31kn, što predstavlja udio od 63,1% u ukupno ostvarenim rashodima. Rashodi za administrativni marketing ostvareni su u iznosu od 346.611,73kn što predstavlja udio od 36,9% u ukupno ostvarenim rashodima.

Pojedinačno gledajući, najveći rashodi ostvareni su za funkcionalni marketing, tj. za aktivnosti Turističke zajednice u iznosu od 591585,31  , a troškovi djelatnika u iznosu od 271.611,15kn, po prvi puta su znatno niži, što je rezultat poduzetih mjera racionalizacije troškova, kao i jedan djelatnik manje od 01. Svibnja 2016.g.

U dijelu rashoda za aktivnosti Turističke zajednice, najvećim dijelom ostvareni su rashodi za dizajn vrijednosti i to u iznosu od 293.804,94 kn, što predstavlja udio od 31,3% u ukupno ostvarenim rashodima. U okviru dizajna vrijednosti ostvareni su troškovi organizacije manifestacija i potpora drugim manifestacijama i događanjima.

Rashodi za komunikacijske vrijednosti ostvareni su u iznosu od 176.827,42 kn što predstavlja udio od 18,85% u ukupno ostvarenim rashodima. Pojedinačno gledajući najveći rashodi  ostvareni su za postavljanje turističke signalizacije u iznosu od 81.383,61  kn, što je dijelom od 20.000,00 kn sufinancirano iz Programa potpora HTZ-a za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima, a ostali dio iz vlastitih prihoda TZ-a.  Rashodi za offline  komunikaciju ostvareni su u iznosu od 83.010,13 kn i to za troškove općeg oglašavanja u tisku i na radiju, tiskanje promidžbenih materijala, suvenire i promidžbene materijale. Za troškove online komunikacije utrošeno 12.433,68kn i to za oglašavanje na internetu te održavanje internetske stranice.

Rashodi za distribuciju i prodaju vrijednosti ostvareni su u iznosu od 65.603,96kn, što predstavlja 6,99% ukupno ostvarenih rashoda. Najveći dio sredstava utrošen je za nastupe na sajmovima i prezentacije. Na nastupe na sajmovima utrošeno je 8.809,18kn, što predstavlja % ukupno ostvarnih rashoda za distribuciju i prodaju vrijednosti. Za prezentacije u 2016. godini utrošeno je 52.309,04kn što predstavlja % ukupno ostvarnih rashoda za distribuciju i prodaju vrijednosti. Odrađene su prezentacije u Zagrebu i u Makarskoj. Za studijska putovanja novinara i agenata utrošeno je 4.485,74kn što predstavlja 1% ukupnklno ostvarnih rashoda za distribuciju i prodaju vrijednosti. U 2016. godini realizirano je 7 studijskih putovanja novinara, tv ekipa i turističkih agenata.

Rashodi za Interni marketing ostvareni su u iznosu od 20.818,00kn što predstavlja udio od 2,22% ukupno ostvarenih rashoda. Veći dio, 10.907,00kn, utrošen je na koordinaciju subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet, te manji dio, 9.911,00 kn, na edukaciju djelatnika TU i ostalih subjekata u turizmu.

Na marketinšku infrastrukturu utrošeno je 17.426,04kn što predstavlja udio od 1,86% ukupno ostvarenih rashoda. Na proizvodnju multimedijalnih sadržaja utrošeno je 16.226,04kn te 1.200,00 kn na Arhinet, online sustav održavanja arhivske građe.

Transfer 30% uplaćene boravišne pristojbe Gradu Vukovaru u 2016. godini iznosio je 17.104,95kn, što predstavlja udio od 1,82% ukupno ostvarenih rashoda.

Stanje žiro-računa TZ grada Vukovara na dan 31.12.2016. god. iznosilo je 42.514,02

Direktor TU:

Jasna Babić, dipl. oec.