IZVJEŠĆE

radu Turističke zajednice grada Vukovara

za 2015. godinu

Vukovar, veljača 2016.

1. UVOD

Turistička zajednica grada Vukovara je u 2015. godini sadržajno i dinamički provodila aktivnosti definirane Programom rada za 2015. godinu koji je usvojen na sjednici Turističkog vijeća održanoj 30. listopada 2014. godine te na sjednici Skupštine održanoj 19. prosinca 2014. godine.

Slijedom realiziranih aktivnosti Turističkog ureda Turističke zajednice grada Vukovara te praćenja financijskih prihoda i rashoda od siječnja do studenog 2015. godine ustanovljena je potreba za rebalansom financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Polazeći od naprijed navedenog, na 7. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Vukovara održanoj 29. prosinca 2015. godine usvojen je Rebalans financijskog plana za 2015. godinu prema kojem su ukupni prihodi Turističke zajednice grada Vukovara planirani u iznosu od 840.618,29 kn, a ukupni rashodi u iznosu od 910.633,84 kn.

Ukupan prihod TZ grada Vukovara u 2015. godini iznosio je 832.192,68 kuna. Prihodi su ostvareni po osnovi turističke članarine 266.348,13 kn (8,6% manje u odnosu na 2014. godinu), boravišne pristojbe 45.326,26 kn (9,5% manje u odnosu na 2014. godinu), iz gradskog proračuna 467.729,07 kn, od strane HTZ-a 22.685,22 kuna te iz ostalih izvora 30.104,00 kn (kotizacije za sudjelovanje na sajmovima, kamate od banke, transfer od TZVSŽ i Vukovarsko srijemske županije).

Ukupni rashodi TZ grada Vukovara u 2015. godini iznosili su 909.070,47 kn. Od ukupnih rashoda 445.954,02 kn odnosi se na administrativni marketing, a 463.116,45 kn na funkcionalni marketing.

Za razdoblje obuhvačeno ovim izvješćem direktorica Turističkog ureda podnijela je Izvješće o radu s Financijskim izvješćem Nadzornom odboru koji je izvršio nadzor te prihvatio izvješća na slijedećim sjednicama i za razdoblja:

- za razdoblje 01.01 – 31.12.2014. godine na 2. sjednici održanoj 8. prosinca 2015. godine,

- za razdoblje 01.01. – 30.06.2015. godine na 3. sjednici održanoj 10. listopada 2015. godine.

OSTVARENI REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA U 2015.

U 2015. godini na području grada Vukovara u funkciji je bilo 17 smještajnih objekata s ukupno 563 kreveta.

Prema podacima o broju turističkih dolazaka i ostvarenih noćenja dostavljenih Turističkoj zajednici od strane iznajmljivača smještaja u gradu Vukovaru, u 2015. godini ostvareno je 17.877 turističkih dolazaka (155% više u odnosu na 2014. godinu), te 28.240 noćenja (137% više u odnosu na 2014. godinu).

U 2015. godini, strani turisti u Vukovaru ostvarili su 3.280 turističkih dolaska (26% više u odnosu na 2014. godinu), te 7.090 noćenja (64% više u odnosu na 2014. godinu). Domaći gosti ostvarili su 14.597 dolaska (od toga 9.481 dolaska učenika preko MCDR-a) i  21.150 noćenja (od toga 10.562 noćenja učenika preko MCDR-a).

|  | Turistički dolasci u 2015. |  | Noćenja u 2015. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015. | Indeks 2015./2014. | 2015. | Indeks 2015./2014. |
| Domaći | 14.597 | 330 | 21.150 | 278 |
| Strani | 3.280 | 126 | 7.090 | 164 |
| UKUPNO | 17.877 | 255 | 28.240 | 237 |

Prema podacima Lučke uprave Vukovar, u 2015. godini u Vukovaru je pristao 221 riječni kruzer (14 manje nego u prethodnoj godini) s 29.207 posjetitelja (2.270 manje nego u prethodnoj godini).

Broj posjetitelja memorijalnih centara i muzeja u 2015. godini:

Spomen dom Ovčara:

Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata: 122.510

Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica '91.: 85.000

Memorijalni centar Domovinskog rata (vojarna 204. vukovarske brigade): 27.369

Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti: 80.000

Gradski muzej Vukovar: 28.586

Muzej Vučedolske kulture: 27.315

2. ADMINISTRATIVNI MARKETING

2.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva 						                    446.000,00 kn

Utrošena sredstva 								       445.954,02 kn

Administrativni rashodi realizirani su u iznosu od kn te obuhvaćaju troškove djelatnika Turističkog ureda i troškove Ureda.

Turistički ured neposredno je organizirao poslovanje Turističke zajednice grada Vukovara u skladu sa zadaćama propisanim Zakonom o turističkim zajednicama, Statutom TZ grada Vukovara i izvršavao sve potrebne aktivnosti i poslove sukladno usvojenom Programu rada te odlukama nadležnih tijela Turističke zajednice.

U turističkom uredu obavljaju se stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće turističke zajednice.

Zadaće turističke zajednice su sljedeće:

- promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,

- poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

- izdavanje turističkih promotivnih materijala,

- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,

- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada,

- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,

- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,

- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

- organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,

- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Direktorica Turističkog ureda TZ grada Vukovara tijekom razdoblja 1. siječnja – 31. prosinca 2015. godine, organizirala je i rukovodila radom i poslovanjem  Turističkog ureda, sukladno odredbama članka 45. Statuta te odredbama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu TZ grada Vukovara.

2.1.1. RASHODI ZA RADNIKE

Planirana sredstva 	             					                    376.000,00 kn

Utrošena sredstva 								       375.996,04 kn

Turistički ured Turističke zajednice grada Vukovara upošljava tri djelatnika (direktoricu Turističkog ureda, stručnu suradnicu i administrativnog djelatnika) zaposlena na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno. Uredovno radno vrijeme Ureda je svakog radnog dana od 7.00 sati do 15.00 sati i  subotom od 8,00 do 13,00 sati.  Nedjeljama i praznicima Ured ne radi, osim ako to ne zahtjeva neka izvanredna situacija.

Rad Turističkog ureda definiran je odredbama  Pravilnika o radu Turističke zajednice grada Vukovara. Plaće djelatnika Turističkog ureda utvrđene su Pravilnikom o plaćama uposlenih u Turističkom uredu TZ grada Vukovara.

2.1.2. RASHODI UREDA

Planirana sredstva 						                       70.000,00 kn

Utrošena sredstva 								          69.957,98 kn

Troškovi Ureda u 2015. godini iznosili su kn (troškovi el. energije, telekomunikacijskih usluga, poštanskih usluga, uredskog materijala, bankarske usluge, potrošnja vode, usluge FINE, računovodstvene usluge, usluge čišćenja ureda, loko vožnja i dr.).

2.1.3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Planirana sredstva 							                      0,00 kn

Utrošena sredstva 								                      0,00 kn

Tijela Turističke zajednice grada Vukovar (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik TZ-a) redovito su održavala svoje sjednice i u kontinuitetu pratila rad Turističkog ureda i direktorice putem redovitih pisanih izvješća. U 2015. godini održane su ukupno 4 sjednice Turističkog vijeća, 2 sjednice Skupštine i 2 sjednice Nadzornog odbora.

3. FUNKCIONALNI MARKETING

3.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 							       310.352,84 kn

Utrošena sredstva 								       310.304,05 kn

3.2.1. MANIFESTACIJE

Planirana sredstva 						                    302.843,34 kn

Utrošena sredstva 								       302.794,55 kn

Turistička zajednica grada Vukovara u 2015. godini organizirala je sljedeće manifestacije:

VINKOVO NA VUČEDOLU – početkom godine u Vinogradskoj kući Goldschmidt održana je tradicijska manifestacija Vinkovo, u suradnji s VUPIK-om. Program je, kao i svih ovih godina bio vezan za tradiciju toga dana, pa se nakon blagoslova vinograda moglo uživati u vinogradarskom doživljaju, te gastro i eno ponudi.

Utrošena sredstva: 2.613,26 kn

SAJAM CVIJEĆA – održan je u periodu od 24. – 26. travnja u centru grada. Na sajmu je sudjelovalo 15 izlagača. Sajma je započeo Cvjetnim korzom u organizaciji Društva naša djeca. U sklopu programa nastupio je dječji zbor Vukovarski golubići, održana je predstava za djecu Plesna haljina žutog maslačka te su organizirane radionice izrade cvjetnih sapuna, medenjaka, likovno-kreativna radionica Cvijeće kao ukras te prikaz pletenja košara od pruća. U programu su još sudjelovali i učenici OŠ Dragutina Tadjanovića i članovi udruge Bijela golubica koji su prošetali sajmomom u svojim baroknim haljinama.

Utrošena sredstva: 31.257,70 kn

PRVOSVIBANJSKI IZLET U ADICI – u sklopu događanja, u suradnji s Gradom Vukovarom, organiziram je bogat cjelodnevni program u kojem su sudjelovali lokalni KUD-ovi, mažoretkinje Grada Vukovara, Gradski puhački orkestar, djećji zbor Vukovarski golubići, tamburaški sastav Bećarski inat, hip hop i rock sastavi, lokalni DJ-i, konjogojska udruga Potkova. U sklopu programa organizirane su slikarska i kiparska kolonija, izložbe pasa i sitnih životinja, a brojni posjetitelji su se mogli okušati u paintballu. U sklopu gastro ponude, organizirano je već tradicionalno spravljanje čobanca koji je po završetku podjeljen posjetiteljima. Također, za posjetitelje je osiguran i besplatan grah.

Utrošena sredstva: 76.634,75 kn

MEĐUNARODNI DAN DUNAVA – obilježavanje Međunarodnog dana Dunava održano je 27. lipnja na šetnici uz Dunav te na glavnom gradskom trgu. Organiziran je bogat program događanja, u suradnji s Gradom Vukovarom, te Športsko- ribolovnim udrugama Dea sport, Štuka Sotin i Borovo naselje '91, Udrugom splavara i prijatelja Dunava Vučedolski Dunavac i Moto-nautičkim klubom sv. Bono.  Svi posjetitelji počašćeni su tradicionalnim ribljim specijalitetima kao što su fiš paprikaš, pečeni šaran i šaran na rašljama, uz besplatno piće i tamburašku glazbu. U programu su sudjelovale i članice Društva Hrvatska žena Vukovar koje su pripremile študle za sve posjetitelje.

Utrošena sredstva: 54.038,56 kn

TID REGATA – krajem srpnja održana je 60. međunarodna kajakaška TID regata u kojoj je ove godine do Vukovara došlo oko 120 sudionika. Večera za sudionike regate organizirana je u restoranu Vrške te je organiziran i razgled grada uz pratnju turističkog vodiča.

Utrošena sredstva: 11.937,72 kn

ETNO SAJAM - 8. vukovarski etno sajam ove godine se održao ranije nego inače, u periodu od 25. do 29. kolovoza, za vrijeme trajanja Vukovar film festivala. Sajam na kojem su sudjelovala 33 izlagača održan je u Radničkom domu. Tijekom pet dana trajanja sajma za posjetitelje je organiziran prikaz tradicijskih zanata.

Utrošena sredstva: 19.361,55 kn

BOŽIĆNI SAJAM – održan je u periodima od 4. do 6., 11. do 13. i 18. do 20.  prosinca u Radničkom domu. Sajam je bio otvoren svaki dan od 10 do 19 sati. Posjetitelji Božićnog sajma mogli su uživati u bogatoj ponudi tradicionalnih proizvoda lokalnih obrta i kućnih radinosti, a za najmlađe posjetitelje uređen je kutak Djeda Božićnjaka gdje su organizirani razni zabavni sadržaji za djecu. U funkciju je stavljeno i šest sajamskih kućica u kojima je bila gastro ponuda.

Utrošena sredstva: 93.531,82 kn

DOČEK NOVE GODINE NA GRADSKOM TRGU

Sukladno odluci gradonačelnika, g. Penave, podjela vina u sklopu dočeka Nove godine na glavnom trgu nije organizirano.

Utrošena sredstava: 0,00 kn

DONACIJE I POTPORE MANIFESTACIJAMA – u 2015. godini pružena je potpora sljedećim događanjima i manifestacijama: Humanitarna večer u organizaciji udrge Hrvatska žena (donacija vina), Noć muzeja (organiziran je prikaz izrade suvenira u tradicijskim tehnikama: licitari, sapuni, tekstil i keramika), Državno natjecanje LIK 2015. (organiziran je razgled grada za sudionike LIK-a uz stručno vodstvo), Nacionalna izložba pasa u Vukovaru (donacija vina za poklone).

U okviru održavanja 9. Vukovar film festivala, na terasi hotela Lav organizirane su prezentacije nacionalnih kuhinja manjina grada Vukovara. Sudjelovali su Udruga njemaca i austrijanaca, Vijeće srpske nacionalne manjine, Udruga mađara, Vijeće ukrajinske nacionalne manjine i Vijeće rusinske nacionalne manjine.

HKGD-u Dunav doniran je dio iznosa za nabavu slavonskih muških rekli.

Udruga Lions iz Zagreba svake godine daruje gradu Vukovara 500 kg ribe (girice) za podjelu građanima Vukovara za Badnjak. TZ u suradnji s Gradom Vukovarom organizirala je podjelu ribe na pet lokacija.

Utrošena sredstva: 13.419,39 kn

3.2.2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE DESTINACIJOM

Planirana sredstva 							            7.509,50 kn

Utrošena sredstva 								           7.509,50 kn

PROJEKTI IZ PROGRAMA ZA NERAZVIJENE

Od četiri projekata koja smo kandidirali na natječaj HTZ-a za potpore TZ-ima na turistički nerazvijenim područjima  (Izrada i postavljanje znakova smeđe signalizacije, edukacija za iznajmljivače smještaja, postavljanje info kioska, nabava drvenih kućica), odobrena su nam sredstva u iznosu od 22.200,00 kn. Za projekt Izrada i postavljanje turističke signalizacije odobreno je 15.000,00 kn, te za edukaciju iznajmljivača smještaja 7.200,00 kn. Za organizaciju edukacije koja je održana 23. studenog i na kojoj je sudjelovalo 15 iznajmljivača smještaja utrošeno je 7. 509,50 kn. Edukaciju je održao Marko Kvesić iz tvrtke Marketing inteligencija d.o.o. iz Zagreba.

Utrošena sredstva: 7.509,50 kn

4. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 							         91.850,11 kn

Utrošena sredstva 								         92.071, 60 kn

TZ grada Vukovara je u 2015. godini oglašavala i promovirala Vukovar putem raznih online i offline kanala promocije, samostalno i putem udruženog oglašavanja, u suradnji s TZ Vukovarsko srijemske županije.

4.3.1. ONLINE KOMUNIKACIJA

Planirana sredstva 							          8.050,00 kn

Utrošena sredstva 								          8.050,00 kn

Internet oglašavanje – u okviru internet oglašavanja realizirano je oglašavanje u on- line turističkom časopisu tip Travel magazin. U veljači je realizirano oglašavanje na temu Proljeće u Slavoniji i Srijemu – Vukovar u znaku događanja, u sklopu kojeg je napravljena najava događanja u Vukovaru u prvoj polovici godine (Sajam cvijeća, Festival glumca, Vukovarsko lutkarsko proljeće, Bonofest, Festival komorne glazbe, Dan grada Vukovara), te u svibnju na temu Skrivene čari Slavonske i Srijemske ravnice – Urbani zvuk uz Dunav, u sklopu kojeg je napravljena najava događanja tijekom ljetnih mjeseci u Vukovaru - Ljeto u Vukovaru, proslava međunardonog Dana Dunava, VuBass OpenAir festival, kajakaška TID regata, te je najavljeno otvorenje Muzeja vučedolske kulture.

Aktivnost on line oglašavanje provedena je u sklopu udruženog oglašavanja, u suradnji s TZ Vukovarsko srijemske županije te uz sufinanciranje HTZ-a u iznosu od 80%.

Također, putem Facebook stranice Visit Vukovar i internetske stranice www.turizamvukovar.hr., tijekom cijele godine promoviramo turističke sadržaje te razna događanja, manifestacije i zanimljivosti u Vukovaru. Stranica Visit Vukovar trenutno broji više od 3.000 pratitelja.

Utrošena sredstva: 2.000,00 kn

Internet stranice i upravljanje istim - u okviru upravljanja internetskom stranicom Turističke zajednice grada Vukovara, www.turizamvukovar.hr, provodi se kontinuirano ažuriranje i unos novih tekstualnih i multimedijalnih sadržaja i informacija u skladu s potrebama. Početkom godine realizirano je prevođenje stranice na engleski i njemački jezik.

U sklopu ove stavke koriste se usluge najma web poslužitelja na kojem su smještene službene internetske stranice Turističke zajednice te usluge najma web poslužitelja na kojem je smještena aplikacija Virtualna šetnja Vukovarom (projekt realiziran u 2013. god.).

Utrošena sredstva: 6.050,00 kn.

4.3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJA

Planirana sredstva 					                                    35.712,61 kn

Utrošena sredstva 								           35.934,10 kn

Opće oglašavanje – u okviru općeg oglašavanja realizirano je oglašavanje u sljedećim tiskanim medijima: slovenskom časopisu Dnevnik (siječanj i ožujak), časopisu Vikend van Zagreba gdje smo najavili Uskrs u Vukovaru (ožujak), Putujmo Hrvatskom – Okusi Slavonije i Srijema (svibanj) i Vikend Van Zagreba (studeni) gdje smo najavili Advent u Vukovaru.

U sklopu udruženog oglašavanja u travnju i svibnju realizirana je promotivna kampanja na 15 jumbo plakata u gradu Zagrebu te na radio Anteni sa osnovnim jinglovima od po 20 sekundi i tri najave manifestacija i događanja. Aktivno se sudjelovalo na vizualnoj i marketinškoj pripremi kampanje s ciljem što boljeg predstavljanja destinacije.

Aktivnosti oglašavanja provedene su u sklopu udruženog oglašavanja, u suradnji s TZ Vukovarsko srijemske županije te uz sufinanciranje HTZ-a u iznosu od 80%.

U prosincu iz Vukovara emitirana jedna od najslušanijih radijskih emisija u Hrvatskoj pod nazivom „Sunčani sat“, 2. programa Hrvatskog radija, s temama iz turizma, izvještajima i reportažama o turističkim događajima i turističkim odredištima. U emisiji su gostovali Vinko Mijok, vlasnik hotela Lav, Mirela Hutinec, direktorica Muzeja vučedolske kulture, direktorica TU, Jasna Babić, Ruža Marić, ravnateljia GMV-a, Zrinka Šesto, vlasnica agencije Danubiumtours i Marina Sekulić, pročelnica odjela za kulturu i turizam Grada Vukovara.

Utrošena sredstva: 11.359,86 kn

Brošure i ostali tiskani materijali – tijekom 2015. godine za potrebe promocije Vukovara obavljen je dotisak imidž brošure Vukovar, brošure Vukovarski nokturno (Memorijalni Vukovar), letka Div na Dunavu, plana grada Vukovara i promidžbenih vrečica. Napravljen je i novi letak za turistički vlakić grada Vukovara u 3.000 primjeraka.

Tijekom cijele godine prisutna je velika potražnja za promidžbenim materijalom.

Utrošena sredstva: 8.650,00 kn

Suveniri i promomaterijali – turistička zajednica svake godine otkupi određeni broj suvenira za potrebe prezentacija i poklona.

Utrošena sredstva: 14.221,49 kn

4.3.3. SMEĐA SIGNALIZACIJA

Planirana sredstva 						                         48.087,50 kn

Utrošena sredstva 								          48.087,50 kn

Početkom 2015. godini izrađena je nova projektna dokumentacija kojom je planirano postavljanje 37 novih znakova turističke signalizacije (33 klasična znaka + 4 zbirna s popisom svih smještajnih objekata na ulazima u grad). Tijekom godine postavljeno je novih 37 znakova turističke smeđe signalizacije, u skladu s novom projektnom dokumenatcijom, a uz suglasnost Hrvatskih cesta. Također, ažurirano je stanje već postojećih znakova. Uklonjeni su zastarjeli znakovi te obnovljeni oni oštećeni.  Aktivnost je sufinancirana iz Programa potpora HTZ-a za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima u iznosu od 15.000,00 kn.

5. DISTIBUCIJA VRIJEDNOSTI

Planirana sredstva 						                       25.725,99 kn

Utrošena sredstva 								          25.725,99 kn

5.1. SAJMOVI

Planirana sredstva 							          10.025,63 kn

Utrošena sredstva 								          10.025,63 kn

U okviru ove aktivnosti krajem veljače sudjelovalo se na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, gdje je direktorica TU, Jasna Babić, imenovana voditeljem štanda Hrvatske turističke zajednice. Turistički brandovi iz više od 50 zemalja širom svijeta, kao i više od 80 tisuća posjetitelja bili su dio ovogodišnjeg sajma koji je jedan od najvećih turističkih događanja u Jugoistočnoj Europi.

U suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, u lipnju se sudjelovalo na Međunarodnom sajmu privrede SuSajam 2015. u Subotici, gdje je tijekom tri dana trajanja sajma predstavljena turistička ponuda Vukovarsko-srijemske županije.

5.2. POSEBNE PREZENTACIJE

Planirana sredstva 							          2.267,00 kn

Utrošena sredstva 								          2.267,00 kn

Tijekom travnja i svibnja održane su četiri posebne prezentaciju turističkih atrakcija i ponude Vukovarsko-srijemske županije. Prezentacije su održane u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru, te su bile namjenjene turističkom sektoru i medijima, a s ciljem boljeg upoznavanja s konkretnom turističkom ponudom Vukovarsko – srijemske županije. Prezentacije su organizirane u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Na prezentacijama smo sudjelovali s TZ-ima gradova Vinkovci, Ilok, Županja i TZ općine Nijemci, te TZ Vukovarsko srijemske županije.

U travnju smo poslali kandidaturu za izbor EDEN 2014./2015. (Europsku destinaciju izvrsnosti), na temu Turizam i lokalna gastronomija, a koju smo koncipirali kroz projekt „Okusi Srijema i Slavonije“ i u okviru PPS destinacije „Srijem i Slavonija“, u suradnji s TZ Vukovarsko-srijemske županije koja je nositelj kandidature, te TZ-ima Vinkovaca i Iloka.

U svibnju nas je posjetilo povjerenstvo za provođenje izbora nacionalnog pobjednika za EDEN koje je obišlo predložene lokacije na spomenutu temu. U Vukovaru su obišli najviše, 7 lokacija: restoran Gondolu kao primjer tradicijskog restorana, vinogradsrku kuću Goldschmidt kao primjer primjer tradicijskog restorana, specijalizirane prodavaonice i vinske kuće, OPG Dunavski raj kao primjer kušaonice hrane na OPG-u, restoran Dunavska golubica kao primjer tradicijskog restorana, restoran hotela Lav kao primjer tradicijskog restorana i nositelja oznake kvalitete Okusi Slavonije i Srijema te lokalnu tržnicu i Galeriju Navis kao primjer gdje se mogu kupiti proizvodi lokalnih proizvođaća hrane i pića. Destinacija Srijem i Slavonija izabrana je među pet finalista, te je 15. lipnja održana prezentacija destinacije u Zagrebu. Nakon održanih prezentacija proglašen je pobjednik, a to je Međimurje.

5.3. OSTALE PREZENTACIJE

Planirana sredstva 							          13.161,36 kn

Utrošena sredstva 								          13.161,36 kn

U srpnju je organiziran posjet gradu Sinju. Delegacija grada Vukovara na čelu s gradonačelnikom, g. Ivanom Penavom, boravila je u Sinju dva dana za vrijeme obilježavanja Dana Alke i Velike Gospe, te je povodom iste organizirala predstavljanje grada Vukovara. Nakon svečanog otvorenja i ceremonije, Sinjani i prisutni gosti mogli su uživati u zabavnom programu koji je pripremio Grad Vukovar i Turistička zajednica grada Vukovara u suradnji s ribičkim udrugama s područja grada Vukovara te KUD-om Dunav. Okupljeno mnoštvo moglo je uživati u zvukovima tamburice i mirisu čobanca koji je grad Vukovar poklonio gradu Sinju.

5.4. STUDIJSKA PUTOVANJA NOVINARA I AGENATA

Planirana sredstva 						                              272,00 kn

Utrošena sredstva 									   272,00 kn

Studijska putovanja novinara i turističkih agenata predstavljaju važan element u komunikaciji s tržištem. Organiziraju se u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Turističkom zajednicom županije. TZ grada Vukovara u samom putovanju sudjeluje manjim financijskim udjelom. Materijali objavljeni u medijima kao učinak studijskih putovanja afirmativnog su karaktera i rezultat su kontinuirane komunikacije s predstavnicima medijima.

Studijska putovanja novinara i agenata realizirana u 2015. godini:

1. Mirjana Momirović (ožujak 2015.) – višestruko nagrađivana njemačka novinarka. Snima dokumentarni film o Hrvatskoj koji će se prikazivati u Njemačkoj i Francuskoj na tv kanalima ARTE (njemacko/francsuki) i WDR-u.

2. Marie Borgers/Routard.com (lipanj 2015.) – francuska novinarka koja piše za internetsku stranicu poznatog francuskog turističkog vodiča Routard (2 miliona jedinstevnih posjetitelja mjesečno, 35 milijuna pregleda internetske stranice, 250.000 pretplatnika na newsletter).

3. Jonathan Bousfield/Travel guide In your pocket (srpanj 2015.) – engleski novinar kojii je posjetio Vukovar na temu kultura, vino i gastronomija, a za potrebe pisanja vodiča In your pocket – Rough guide to Croatia (tisak 20.000 – 30.000 primjeraka). Tiskano izdanje vodiča objavljuje se i na popularnom turističkom portalu specijaliziranom za putovanja www.roughguides.com.

4. Damir Fabijanić – fotograf (srpanj 2015.) – snimanje gastro lokacija (autohtone hrane) u Vukovarsko srijemskoj županiji u sklopu projekta EDEN-a 2015.

5. Strane brodarske agencije (listopad 2015.) – studijsko putovanje predstavnika stranih brodara i hrvatskih agenata na temu riječni kruzing turizam u Vukovarsko – srijemskoj i Osječko – baranjskoj županiji.

6. Američki novinari u posjetu VSŽ (listopad 2015.) – 4 osobe, U.S. Frontline Magazine/U.S. Frontline News, Inc. (Circulation: 55,000; UVPM: 135,000), ENTRÉE (22,000 paid subscribers plus hotel placement; 1 million American-International News Syndicate), Inspired Citizen (450,000 UVPM),

www.confonfusedgirlinthecitycity.com/blog (Circulation: 50,000; UVPM: 23,000). Promocija manje razvijenih dijelova Hrvatske.

7. Ukrajinski novinari u posjetu VSŽ (listopad 2015.) – 3 osobe, MIR TURIZMA/ The World of Tourism magazine Ukraine (Circulation: 15,000), Mir Otdiha i Bisnesa magazine Ukraine (Circulation: 20,000).

6. INTERNI MARKETING

Planirana sredstva 						                       13.790,00 kn

Utrošena sredstva 								           13.725,20 kn

6.1. EDUKACIJA

Planirana sredstva 							              1.890,00 kn

Utrošena sredstva 								             1.890,00 kn

Djelatnici TU sudjelovali su na edukativnom seminaru u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma na temu Hrvatski turizam kroz EU fondove u financijskoj prespektivi 2014.-2020. - „Kako pronaći EU sredstva za sufinanciranje Turističkih projekata“. Također, sudjelovalo se na nekoliko edukacijskih seminara povodom uvođenja novog programa za prijavu i odjavu gostiju eVisitor u organizaciji HTZ-a.

6.2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET

Planirana sredstva  						                       11.900,00 kn

Utrošena sredstva 								            11.835,20 kn

Budući da je jedna od zadaća TZ-a kontinuirani rad sa svim subjektima u turizmu na području grada Vukovara, praćenje svih potencijalnih novih turističkih subjekata te povezivanje kompletne turističke ponude u turistički proizvod, kao i kreiranje novih proizvoda i iniciranje istih, tijekom godine redovito smo surađivali sa svim subjektima, po potrebi izlazili na teren, obilazili lokacije te ih uključivali u sve vidove turizma (natječaji, edukacija, radionice).

Također, poznavanje stanja na tržištu i praćenje svih kretanja u turizmu naša je cjelogodišnja obveza. Sukladno tome, direktorica TU, Jasna Babić, sudjelovala je na PPS forumu u Zagrebu, Danima hrvatskog turizma u Poreču, studijskom putovanju u Italiji u organizaciji HTZ-a, Destinacijskom turističkom forumu u Požegi, Festivalu hrane i pića u Zagrebu, Danima slovačkih manjina u Bačkom Petrovcu, Sajmu cvijeća FloraArt u Zagrebu, Sajmu cvijeća u Slavonskom Brodu, seminaru na temu Destinacijski razvoj cikloturima u Vinkovcima, na okruglom stolu na temu Inovativna škola za zelenu budućnost. Također, tijekom cijele godine, direktorica je sudjelovala na redovnim koordinacijama direktora TU-a sa područja Vukovarsko-srijemske županije. Djelatnici TU sudjelovali su na edukacijiskim seminarima HTZ-a na temu prezentacije Centralnog informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju koji se stavlja u funkciju od siječnja 2016. godine.

7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva 							            2.737,50 kn

Utrošena sredstva 								            2.737,50 kn

7.1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA

Planirana sredstva 							             1.537,50 kn

Utrošena sredstva 								             1.537,50 kn

U travnju je obavljen servis Info kioska postavljenoga kod Spomen doma Ovčara.

7.3. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Planirana sredstva 						                          1.200,00 kn

Utrošena sredstva 								             1.200,00 kn

U sklopu ove stavke navedene su usluge korištenja programa Državnog arhiva pod nazivom Arhinet koji se koristi za arhiviranje uredske građe, što smo po zakonu dužni činiti.

8. OSTALO

Planirana sredstva 						                         4.792,40 kn

Utrošena sredstva 								              4.792,40 kn

Pod stavkom Ostalo nalaze se troškovi reprezentacije u iznosu od 1.104,19 kn te iznos od 3.688,21 kn povrata sredstava za prijenosno računalo kupljeno u sklopu EU projekta prekogranične suradnje, a koje je u međuvremeno zagubljeno što je ustvrdila komisija za reviziju provedbe projekata koja je izvršila reviziju provedenog projekta krajem 2014. godini te je povrat iznosa utrošenog za nabavu računala izvršen početkom 2015. godine.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE

Planirana sredstva 		 			                                     13.759,71 kn

Realizirana sredstva

Sukladno članaku 26. stavku 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Turistička zajednica grada Vukovara i Grad Vukovar obvezni su dogovoriti zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koja se doznačuju Gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista. Turistička zajednica grada Vukovara obvezna je Gradu Vukovaru uplatiti 30% sredstava uplaćene boravišne pristojbe, što je u 2015. godini iznosilo 13.364,54 kn. Na sjednici Turističkog vijeća TZ grada Vukovara održanoj 29. prosinca 2015. godine, donesena je Odluka o utrošku sredstava uplaćene boravišne pristojbe u 2015. godini.

Direktor TU:

Jasna Babić, dipl. oec.